## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ศึกษาหลักการของ Blockchain | 5 | 1 | 5 | 1 | 100% | bar: PERIODS 5
ศึกษาหลักการของ Hardware Wallet | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 6
ศึกษา Cryptocurrency | 5 | 2 | 5 | 2 | 100% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 6
ศึกษา Frontend Framework | 5 | 3 | 5 | - | 66.6% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 7
ศึกษาการทำงาน Smart Contract | 5 | 3 | 5 | 3 | 100% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 7
ศึกษาการใช้งาน Docker | 5 | 4 | 5 | - | 25% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 8
ศึกษาการทำงานของ Ethereum Wallet | 6 | 2 | 6 | - | 50% | bar: PERIODS 6 to PERIODS 7
ศึกษาการทำงานของ Uniswap | 7 | 2 | 9 | - | 0% | bar: PERIODS 7 to PERIODS 9
ศึกษาการใช้งาน Raspberry Pi | 7 | 3 | 7 | - | 33.3% | bar: PERIODS 7 to PERIODS 9
ศึกษาเกี่ยวกับ Fungible Token และ NFT | 7 | 2 | 7 | - | 0% | bar: PERIODS 7 to PERIODS 9
ศึกษาการใช้งาน Pitrezor | 8 | 4 | 8 | - | 25% | bar: PERIODS 8 to PERIODS 11
ศึกษาความสัมพันธ์ข้อมูลที่ต้องใช้งาน | 10 | 3 | - | - | 0% | bar: PERIODS 10 to PERIODS 12
ออกแบบ Application Architecture และ Diagrams | 10 | 4 | - | - | 0% | bar: PERIODS 10 to PERIODS 13
ออกแบบ User Interface/User Experience | 10 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 10 to PERIODS 11
ออกแบบ casing สำหรับ wallet | 12 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 12 to PERIODS 13
ออกแบบ Application Architecture และ Diagrams | 13 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 13 to PERIODS 14
ทำเอกสารส่วนที่มาและความสำคัญ | 13 | 2 | 5 | 2 | 100% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 6; PERIODS 13 to PERIODS 14
ทำเอกสารส่วนวัตถุประสงค์ | 13 | 2 | 5 | - | 0% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 6; PERIODS 13 to PERIODS 14
ทำเอกสารส่วนทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 15 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 15 to PERIODS 16
ทำเอกสารส่วนขอบเขตของโครงงาน | 16 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 16 to PERIODS 17
ทำเอกสารส่วนการพัฒนาโครงงาน | 17 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 17 to PERIODS 18
ทำเอกสารส่วนแผนการดำเนินโครงงาน | 17 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 17 to PERIODS 18
ทำเอกสารส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 15 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 18 to PERIODS 19
ทำเอกสารส่วนผลการศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา | 15 | 2 | - | - | 0% | bar: PERIODS 18 to PERIODS 19
ทำเอกสารส่วนเอกสารอ้างอิง | 5 | 2 | 5 | - | 0% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 20
28%

## Project Planner (template)
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ศึกษา smt | 1 | 5 | 1 | 4 | 0% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 8
ศึกษา smt | 1 | 6 | 1 | 6 | 0% | bar: PERIODS 1 to PERIODS 8
ศึกษา smt | 2 | 4 | 2 | 5 | 0% | bar: PERIODS 1
ศึกษา smt | 4 | 8 | 4 | 6 | 0% | bar: PERIODS 1
ศึกษา smt | 4 | 2 | 4 | 8 | 0% | bar: PERIODS 1
ศึกษา smt | 4 | 3 | 4 | 6 | 0%
ศึกษา smt | 5 | 4 | 5 | 3 | 0%
ศึกษา smt | 5 | 2 | 5 | 5 | 0%
ศึกษา smt | 5 | 2 | 5 | 6 | 0%
Design smt | 6 | 5 | 6 | 7 | 0%
Design smt | 6 | 1 | 5 | 8 | 0%
Design smt | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Design smt | 9 | 6 | 9 | 7 | 0%
Design smt | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Design smt | 9 | 4 | 8 | 5 | 0%
Design smt | 10 | 5 | 10 | 3 | 0%
Design smt | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
เอกสารส่วน smt | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
เอกสารส่วน smt | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
เอกสารส่วน smt | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
เอกสารส่วน smt | 14 | 8 | 14 | 2 | 0%
เอกสารส่วน smt | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
เอกสารส่วน smt | 15 | 4 | 15 | 8 | 0%
เอกสารส่วน smt | 15 | 5 | 15 | 3 | 0%
เอกสารส่วน smt | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
เอกสารส่วน smt | 16 | 28 | 16 | 30 | 0%
0%

## Week No.
Week No. | Mon
5 | 2022-01-31
6 | 2022-02-07
7 | 2022-02-14
8 | 2022-02-21
9 | 2022-02-28
10 | 2022-03-07
11 | 2022-03-14
12 | 2022-03-21
13 | 2022-03-28
14 | 2022-04-04
15 | 2022-04-11
16 | 2022-04-18
17 | 2022-04-25
18 | 2022-05-02
19 | 2022-05-09
20 | 2022-05-16