## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Client app
Implementing transaction + test | 1 | 2 |  |  | 0%
Implementing exchange + test | 3 | 3 |  |  | 0%
Implementing NFT + test | 6 | 4 |  |  | 0%
Camera input scanning | 10 | 2 |  |  | 0%
Fix integration | 12 | 1 |  |  | 0%
Testing | 13 | 2 |  |  | 0%
เอกสาร
บทที่ 4 | 15 | 2 |  |  | 0%
บทที่ 5 | 15 | 2 |  |  | 0%
0%

## Week No.
Week No. | Mon
1 | 2023-01-02
2 | 2023-01-09
3 | 2023-01-16
4 | 2023-01-23
5 | 2023-01-30
6 | 2023-02-06
7 | 2023-02-13
8 | 2023-02-20
9 | 2023-02-27
10 | 2023-03-06
11 | 2023-03-13
12 | 2023-03-20
13 | 2023-03-27
14 | 2023-04-03
15 | 2023-04-10
16 | 2023-04-17