## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Manually Scheduled | Start | 0 days | August 1, 2022 8:00 AM | August 1, 2022 8:00 AM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 1 (เริ่มต้น Project 1) | 10 days | August 1, 2022 8:00 AM | August 12, 2022 5:00 PM |  | 1
3 | Yes | Auto Scheduled | Wallet | 10 days | August 1, 2022 8:00 AM | August 12, 2022 5:00 PM |  | 2
4 | Yes | Manually Scheduled | implement การ generate seed | 5 days | August 1, 2022 8:00 AM | August 5, 2022 5:00 PM |  | 3
5 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการ generate seed | 2 days | August 8, 2022 8:00 AM | August 9, 2022 5:00 PM |  | 3
6 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | August 10, 2022 8:00 AM | August 12, 2022 5:00 PM |  | 3
7 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | August 1, 2022 8:00 AM | August 12, 2022 5:00 PM |  | 2
8 | Yes | Manually Scheduled | implement ให้สามารถการเชื่อมต่อกับ Ethereum blockchain ได้ | 5 days | August 1, 2022 8:00 AM | August 5, 2022 5:00 PM |  | 3
9 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการเชื่อมต่อกับ Ethereum | 2 days | August 8, 2022 8:00 AM | August 9, 2022 5:00 PM |  | 3
10 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | August 10, 2022 8:00 AM | August 12, 2022 5:00 PM |  | 3
11 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 2 | 10 days | August 15, 2022 8:00 AM | August 26, 2022 5:00 PM |  | 1
12 | Yes | Auto Scheduled | Wallet | 10 days | August 15, 2022 8:00 AM | August 26, 2022 5:00 PM |  | 2
13 | Yes | Manually Scheduled | implement การ generate private key | 5 days | August 15, 2022 8:00 AM | August 19, 2022 5:00 PM |  | 3
14 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการ generate private key | 2 days | August 22, 2022 8:00 AM | August 23, 2022 5:00 PM |  | 3
15 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | August 24, 2022 8:00 AM | August 26, 2022 5:00 PM |  | 3
16 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | August 15, 2022 8:00 AM | August 26, 2022 5:00 PM |  | 2
17 | Yes | Manually Scheduled | implement การทำ transaction โดยใช้ Ethereum Test Network | 5 days | August 15, 2022 8:00 AM | August 19, 2022 5:00 PM |  | 3
18 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการทำ transaction บน Ethereum Test Network | 1 day | August 22, 2022 8:00 AM | August 22, 2022 5:00 PM |  | 3
19 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 4 days | August 23, 2022 8:00 AM | August 26, 2022 5:00 PM |  | 3
20 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 3 | 10 days | August 29, 2022 8:00 AM | September 9, 2022 5:00 PM |  | 1
21 | Yes | Auto Scheduled | Wallet | 10 days | August 29, 2022 8:00 AM | September 9, 2022 5:00 PM |  | 2
22 | Yes | Manually Scheduled | integrate การ generate seed และ private key | 5 days | August 29, 2022 8:00 AM | September 2, 2022 5:00 PM |  | 3
23 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการ integration | 2 days | September 5, 2022 8:00 AM | September 6, 2022 5:00 PM |  | 3
24 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | September 7, 2022 8:00 AM | September 9, 2022 5:00 PM |  | 3
25 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | August 29, 2022 8:00 AM | September 9, 2022 5:00 PM |  | 2
26 | Yes | Manually Scheduled | implement user interface พื้นฐาน | 6 days | August 29, 2022 8:00 AM | September 5, 2022 5:00 PM |  | 3
27 | Yes | Manually Scheduled | เรียบเรียง flow การใช้งานของ user interface โดยใช้ mock data | 5 days | September 5, 2022 8:00 AM | September 9, 2022 5:00 PM |  | 3
28 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 4 | 10 days | September 12, 2022 8:00 AM | September 23, 2022 5:00 PM |  | 1
29 | Yes | Auto Scheduled | Wallet | 10 days | September 12, 2022 8:00 AM | September 23, 2022 5:00 PM |  | 2
30 | Yes | Manually Scheduled | implement การ sign transaction | 4 days | September 12, 2022 8:00 AM | September 15, 2022 5:00 PM |  | 3
31 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการ sign transaction | 2 days | September 16, 2022 8:00 AM | September 19, 2022 5:00 PM |  | 3
32 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | September 19, 2022 8:00 AM | September 21, 2022 5:00 PM |  | 3
33 | Yes | Manually Scheduled | ทำ API สำหรับการ sign transaction สำหรับใช้กับ application | 3 days | September 21, 2022 8:00 AM | September 23, 2022 5:00 PM |  | 3
34 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | September 12, 2022 8:00 AM | September 23, 2022 5:00 PM |  | 2
35 | Yes | Manually Scheduled | Generate QR code สำหรับการสแกน wallet address | 4 days | September 12, 2022 8:00 AM | September 15, 2022 5:00 PM |  | 3
36 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการ generate QR code | 2 days | September 15, 2022 8:00 AM | September 16, 2022 5:00 PM |  | 3
37 | Yes | Manually Scheduled | เชื่อมต่อกับกล้องในการสแกน wallet address ผ่าน QR code | 2 days | September 19, 2022 8:00 AM | September 20, 2022 5:00 PM |  | 3
38 | Yes | Manually Scheduled | implement การแปลผล QR code | 1 day | September 21, 2022 8:00 AM | September 21, 2022 5:00 PM |  | 3
39 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการสแกน QR code ผ่านกล้อง | 1 day | September 22, 2022 8:00 AM | September 22, 2022 5:00 PM |  | 3
40 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 2 days | September 22, 2022 8:00 AM | September 23, 2022 5:00 PM |  | 3
41 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 5 | 10 days | October 3, 2022 8:00 AM | October 14, 2022 5:00 PM |  | 1
42 | Yes | Auto Scheduled | Wallet | 5 days | October 3, 2022 8:00 AM | October 7, 2022 5:00 PM |  | 2
43 | Yes | Manually Scheduled | ขึ้นโครง Casing | 5 days | October 3, 2022 8:00 AM | October 7, 2022 5:00 PM |  | 3
44 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | October 3, 2022 8:00 AM | October 14, 2022 5:00 PM |  | 2
45 | Yes | Manually Scheduled | เชื่อมต่อกับ wallet API ในการทำ transaction | 2 days | October 3, 2022 8:00 AM | October 4, 2022 5:00 PM |  | 3
46 | Yes | Manually Scheduled | integrate การสแกน wallet address เข้ากับ API | 3 days | October 5, 2022 8:00 AM | October 7, 2022 5:00 PM |  | 3
47 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการทำ transaction ด้วย API และการสแกน wallet address | 2 days | October 10, 2022 8:00 AM | October 11, 2022 5:00 PM |  | 3
48 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | October 12, 2022 8:00 AM | October 14, 2022 5:00 PM |  | 3
49 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 6 (สิ้นสุด Project 1) | 10 days | October 17, 2022 8:00 AM | October 28, 2022 5:00 PM |  | 1
50 | Yes | Auto Scheduled | Wallet | 5 days | October 17, 2022 8:00 AM | October 21, 2022 5:00 PM |  | 2
51 | Yes | Manually Scheduled | จัดทำ Casing | 3 days | October 17, 2022 8:00 AM | October 19, 2022 5:00 PM |  | 3
52 | Yes | Manually Scheduled | ประกอบ Casing | 2 days | October 20, 2022 8:00 AM | October 21, 2022 5:00 PM |  | 3
53 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | October 17, 2022 8:00 AM | October 28, 2022 5:00 PM |  | 2
54 | Yes | Manually Scheduled | integrate ส่วนการทำงานที่มีอยู่ | 5 days | October 17, 2022 8:00 AM | October 21, 2022 5:00 PM |  | 3
55 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบผลการ integration ส่วนที่มีอยู่ | 2 days | October 24, 2022 8:00 AM | October 25, 2022 5:00 PM |  | 3
56 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 4 days | October 25, 2022 8:00 AM | October 28, 2022 5:00 PM |  | 3
57 | Yes | Manually Scheduled | จัดทำเอกสารโครงงาน | 1 mon | October 31, 2022 8:00 AM | November 25, 2022 5:00 PM |  | 1
58 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 7 (เริ่มต้น Project 2) | 10 days | January 9, 2023 8:00 AM | January 20, 2023 5:00 PM |  | 1
59 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | January 9, 2023 8:00 AM | January 20, 2023 5:00 PM |  | 2
60 | Yes | Manually Scheduled | implement การแลกเปลี่ยนสกุล cryptocurrency | 5 days | January 9, 2023 8:00 AM | January 13, 2023 5:00 PM |  | 3
61 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการแลกเปลี่ยนสกุล cryptocurrency | 2 days | January 16, 2023 8:00 AM | January 17, 2023 5:00 PM |  | 3
62 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 4 days | January 17, 2023 8:00 AM | January 20, 2023 5:00 PM |  | 3
63 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 8 | 10 days | January 23, 2023 8:00 AM | February 3, 2023 5:00 PM |  | 1
64 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | January 23, 2023 8:00 AM | February 3, 2023 5:00 PM |  | 2
65 | Yes | Manually Scheduled | implement การใช้งานร่วมกับ NFTs | 5 days | January 23, 2023 8:00 AM | January 27, 2023 5:00 PM |  | 3
66 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการใช้งานร่วมกับ NFTs | 2 days | January 30, 2023 8:00 AM | January 31, 2023 5:00 PM |  | 3
67 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปํญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | February 1, 2023 8:00 AM | February 3, 2023 5:00 PM |  | 3
68 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 9 | 10 days | February 6, 2023 8:00 AM | February 17, 2023 5:00 PM |  | 1
69 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | February 6, 2023 8:00 AM | February 17, 2023 5:00 PM |  | 2
70 | Yes | Manually Scheduled | implement การใช้งานร่วมกับ NFTs (ต่อ) | 5 days | February 6, 2023 8:00 AM | February 10, 2023 5:00 PM |  | 3
71 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการใช้งานร่วมกับ NFTs (ต่อ) | 2 days | February 13, 2023 8:00 AM | February 14, 2023 5:00 PM |  | 3
72 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปํญหาที่พบจากการทดสอบ | 3 days | February 15, 2023 8:00 AM | February 17, 2023 5:00 PM |  | 3
73 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 10 | 10 days | February 20, 2023 8:00 AM | March 3, 2023 5:00 PM |  | 1
74 | Yes | Auto Scheduled | Application | 10 days | February 20, 2023 8:00 AM | March 3, 2023 5:00 PM |  | 2
75 | Yes | Manually Scheduled | integrate ส่วนการทำงานทั้งหมด | 5 days | February 20, 2023 8:00 AM | February 24, 2023 5:00 PM |  | 3
76 | Yes | Manually Scheduled | ทดสอบการทำงานทั้งหมด | 3 days | February 24, 2023 8:00 AM | February 28, 2023 5:00 PM |  | 3
77 | Yes | Manually Scheduled | แก้ปัญหาที่พบจากการทดสอบ | 4 days | February 28, 2023 8:00 AM | March 3, 2023 5:00 PM |  | 3
78 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 11 | 10 days | March 13, 2023 8:00 AM | March 24, 2023 5:00 PM |  | 1
79 | Yes | Auto Scheduled | Testing | 9 days | March 13, 2023 8:00 AM | March 23, 2023 5:00 PM |  | 2
80 | Yes | Manually Scheduled | battery life test | 6 days | March 13, 2023 8:00 AM | March 20, 2023 5:00 PM |  | 3
81 | Yes | Manually Scheduled | สรุปผลการทดสอบ battery life test | 1 day | March 20, 2023 8:00 AM | March 20, 2023 5:00 PM |  | 3
82 | Yes | Manually Scheduled | usability test | 2 days | March 21, 2023 8:00 AM | March 22, 2023 5:00 PM |  | 3
83 | Yes | Manually Scheduled | สรุปผลการทดสอบ usability test | 2 days | March 22, 2023 8:00 AM | March 23, 2023 5:00 PM |  | 3
84 | Yes | Auto Scheduled | Application | 5 days | March 20, 2023 8:00 AM | March 24, 2023 5:00 PM |  | 2
85 | Yes | Manually Scheduled | ปรับแก้ตามผลการทดสอบที่สรุปได้ | 5 days | March 20, 2023 8:00 AM | March 24, 2023 5:00 PM |  | 3
86 | Yes | Auto Scheduled | Sprint 12 (สิ้นสุด Project 2) | 5 days | March 27, 2023 8:00 AM | March 31, 2023 5:00 PM |  | 1
87 | Yes | Auto Scheduled | Application | 5 days | March 27, 2023 8:00 AM | March 31, 2023 5:00 PM |  | 2
88 | Yes | Manually Scheduled | ปรับแก้ตามผลการทดสอบที่สรุปได้ (ต่อ) | 5 days | March 27, 2023 8:00 AM | March 31, 2023 5:00 PM |  | 3
89 | Yes | Manually Scheduled | สรุปผลการทำโครงงาน | 5 days | March 27, 2023 8:00 AM | March 31, 2023 5:00 PM |  | 2
90 | Yes | Manually Scheduled | จัดทำเอกสารโครงงาน | 5 days | March 27, 2023 8:00 AM | March 31, 2023 5:00 PM |  | 2
91 | Yes | Manually Scheduled | end | 0 days | March 31, 2023 8:00 AM | March 31, 2023 8:00 AM |  | 1

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units